Ф Н П Р

СОЮЗ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРОФСОЮЗОВ

«ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

П Р Е З И Д И У М

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Томск

№  18-3					 		            от 23 августа 2018 г.

О плане мероприятий  и смете расходов

на подготовку и проведение торжественных

мероприятий,  посвященных  100-летию

Томской областной (губернской)

организации профсоюзов

______________________________________

Президиум ФПО ТО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить план мероприятий и смету расходов на подготовку и проведение торжественных мероприятий, посвященных 100-летию Томской областной (губернской) организации профсоюзов (приложения №№ 1,2,3).

Председатель ФПО ТО					П.З.Брекотнин

Приложение № 1

к постановлению Президиума

ФПО ТО от 23.08.2018г. пр. № 18-3

П Л А Н

мероприятий по подготовке и проведению торжественных

мероприятий, посвященных 100-летию Томской областной

(губернской) организации профсоюзов

| №№ пп | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение торжественного заседания Совета Союза организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Томской области» | 16.11.2018 | Члены Совета ФПО ТО, аппаратов ФПО ТО и членских организаций ФПО ТО |
| 2. | Подготовка списка руководителей государственных исполнительных и законодательных органов власти, объединений работодателей Томской области, и г.Томска, ветеранов профсоюзного движения, приглашенных на торжественное заседание Совета ФПО ТО | до 01.10.2018 | Отдел оргмассовой работы ФПО ТО |
| 3. | Направление приглашений участникам торжественного заседания | до 15.10.2018 | Отдел оргмассовой работы, общий отдел ФПО ТО |
| 4. | Подготовка раздаточного материала членам Совета ФПО ТО | до 15.11.2018 | Общий отдел ФПО ТО |
| 5. | Регистрация членов Совета ФПО ТО | 16.11.2018 | Общий отдел ФПО ТО |
| 6. | Вручение юбилейных Благодарностей ФПО ТО членским организациям и их первичным профсоюзным организациям на торжественных заседаниях коллегиальных профсоюзных органов | октябрь- ноябрь 2018 г. | Руководители ФПО ТО и членских организаций ФПО ТО |
| 7. | Разработка: - сценария проведения торжественного заседания Совета ФПО ТО и праздничного концерта; - эскиза оформления сцены и паркетного зала 2-го этажа Дома союзов; - эскиза пригласительного билета | до 01.11.2018 до 10.10.2018 до 10.10.2018 | Отдел оргмассовой работы ФПО ТО |
| 8. | Распределение обязанностей между работниками аппаратов ФПО ТО и членских организаций ФПО ТО в день проведения торжественного заседания Совета ФПО ТО | 23.08.2018 | Отдел оргмассовой работы ФПО ТО |
| 9. | Подготовка предложений членских организаций ФПО ТО по представлению к награждению Почетным знаком ФПО ТО «За заслуги перед профдвижением Томской области» и занесению в Книгу почета ФПО ТО в ознаменование 100-летия Томской областной (губернской) организации профсоюзов | до 08.10.2018 | Руководители членских организаций ФПО ТО, отдел оргмассовой работы ФПО ТО |
| 10. | Заказ фуршета и контроль за его исполнением | до 19.10.2018 16.11.2018 | Общий отдел, финансовый отдел ФПО ТО |

Верно: